ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«ВНЕДРЕНИЕ ЗА 10 ДНЕЙ»

Тема работы

Разработка плана внедрения. Определение целей внедрения. План внедрения и его содержимое. Основные этапы работ при внедрении. Оценка сроков выполнения работ по внедрению.

Цель работы

Научиться разрабатывать реалистичный план внедрения программного обеспечения с учётом цели внедрения, последовательности работ, зависимостей между этапами, параллельного выполнения работ, ответственных лиц и сроков запуска системы.

Задачи работы

1. Определить последовательность работ, необходимых для внедрения информационной системы.

2. Проанализировать зависимости между этапами и определить, какие работы можно начать только после завершения других.

3. Определить работы, которые можно выполнять параллельно.

4. Составить календарный план внедрения на основе заданных длительностей.

5. Назначить ответственных за основные работы.

6. Рассчитать общий срок внедрения с учётом зависимостей.

7. Определить этап или последовательность этапов, наиболее влияющих на дату запуска.

8. Сформулировать одну конкретную цель внедрения.

9. Проанализировать влияние одной непредвиденной проблемы на календарный план.

10. Предложить способ уменьшения возникшей задержки.

11. Собрать результаты в единый краткий план внедрения.

12. Проверить полученный план на реалистичность и полноту.

Оборудование и программное обеспечение

Компьютер; Microsoft Word. Microsoft Excel или аналогичный табличный редактор можно использовать для построения календаря, но это необязательно.

Форма выполнения

Индивидуально или в парах.

1. Краткая теория

План внедрения нужен для того, чтобы заранее определить, какие работы необходимо выполнить, в какой последовательности они выполняются, кто за них отвечает и сколько времени потребуется.

При оценке сроков нельзя просто сложить продолжительность всех работ. Некоторые этапы зависят друг от друга, а некоторые можно выполнять одновременно. Поэтому сначала определяют зависимости, затем распределяют работы по времени и только после этого определяют дату запуска.

Зависимость между работами означает, что одна работа не может начаться до выполнения другой. Например, перенос данных нельзя выполнить до подготовки базы данных, а финальный запуск нельзя проводить до завершения критического тестирования.

Параллельные работы — это работы, которые могут выполняться одновременно, потому что они не блокируют друг друга. Использование параллельных работ позволяет сократить общий календарный срок внедрения.

В этой работе вы будете работать именно с логикой планирования: сначала определите, что и в каком порядке делать, затем распределите работы по дням и только после этого оцените дату запуска.

2. Исходная ситуация — «Внедрение за 10 дней»

Представьте, что вы вошли в команду внедрения небольшой компании. Компания решила заменить старую систему учёта оборудования новой веб-системой.

Руководитель проекта поставил условие: новая система должна начать использоваться через 10 рабочих дней. Вам передали перечень необходимых работ, но календарный план ещё не составлен.

В команде есть:

руководитель проекта — контролирует ход внедрения;

системный администратор — готовит сервер и рабочую среду;

разработчик — устанавливает и при необходимости дорабатывает систему;

администратор базы данных — отвечает за БД и перенос данных;

специалист технической поддержки — помогает с обучением и подготовкой пользователей;

представитель пользователей — участвует в проверке удобства и основных функций.

3. Исходные работы и ограничения

Ниже приведён список работ. Для каждой работы указана длительность и зависимость. Используйте эти данные при составлении плана.

| № | Работа | Длительность | Зависит от | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить сервер и рабочую среду | 2 дня | — | Готовая среда | Системный администратор |
| 2 | Установить новую систему | 1 день | 1 | ПО установлено | Разработчик |
| 3 | Настроить базу данных | 2 дня | 1 | БД готова | Администратор БД |
| 4 | Подготовить и проверить данные для переноса | 2 дня | — | Данные готовы | Администратор БД |
| 5 | Перенести данные в новую систему | 1 день | 3 и 4 | Данные перенесены | Администратор БД |
| 6 | Настроить пользователей и права доступа | 1 день | 2 | Пользователи настроены | Разработчик |
| 7 | Провести функциональное тестирование | 2 дня | 5 и 6 | Основные функции проверены | Представитель пользователей |
| 8 | Обучить пользователей | 1 день | 2 | Пользователи обучены | Специалист поддержки |
| 9 | Исправить критические ошибки, найденные при тестировании | 1–2 дня | 7 | Критические ошибки устранены | Разработчик |
| 10 | Ввести систему в эксплуатацию | 1 день | 7, 8, 9 | Система запущена | Руководитель проекта |

Важно: работа №4 может выполняться независимо от подготовки сервера. Работы №3 и №4 могут выполняться параллельно после начала проекта. Обучение пользователей может идти параллельно с частью других работ. Однако финальный запуск возможен только после выполнения всех критически важных условий.

4. Задание 1. Разберите зависимости

Для каждой работы определите, почему она зависит от указанного этапа. Необходимо объяснить логику, а не просто переписать номер зависимости.

| Работа | Зависит от | Почему нельзя раньше? | Что должно быть готово? |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Систему можно установить только после подготовки сервера и рабочей среды. | Готовая серверная среда. |
| 3 | 1 | Базу данных нужно настраивать в подготовленной рабочей среде. | Готовый сервер и рабочая среда. |
| 5 | 3 и 4 | Перенос возможен только после подготовки БД и проверки исходных данных. | Готовая БД и подготовленные данные. |
| 6 | 2 | Пользователей и права доступа можно настроить после установки системы. | Установленная система. |
| 7 | 5 и 6 | Тестирование требует перенесённых данных и настроенных пользователей. | Данные перенесены, права настроены. |
| 9 | 7 | Исправлять критические ошибки можно только после их выявления на тестировании. | Результаты тестирования и список ошибок. |
| 10 | 7, 8, 9 | Запуск возможен после проверки функций, обучения пользователей и устранения критических ошибок. | Протестированная система, обученные пользователи и исправленные ошибки. |

5. Задание 2. Найдите параллельные работы

Определите минимум две пары работ, которые можно выполнять одновременно. Для каждой пары объясните, почему одна работа не блокирует другую.

| Работа 1 + Работа 2 | Можно параллельно? | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 + 4 | Да | Подготовка сервера и подготовка данных не зависят друг от друга и могут идти одновременно. |
| 2 + 8 | Да | После установки системы можно одновременно настраивать пользователей и проводить обучение. |
| 3 + 4 | Да | Настройка БД и подготовка данных являются независимыми работами на начальном этапе. |

6. Задание 3. Сформулируйте цель внедрения

Сформулируйте одну цель внедрения. Она должна описывать ожидаемый результат для компании, а не отдельное действие.

Пример действия: «Установить новую систему».

Пример цели: «Обеспечить переход компании на единую систему учёта оборудования с сохранением существующих данных».

Ваша цель:

Обеспечить переход компании на единую веб-систему учёта оборудования с сохранением существующих данных и готовностью пользователей работать в новой системе.

7. Задание 4. Составьте календарный план

Распределите все работы по 10 рабочим дням. Можно указывать несколько работ в один день, если они выполняются параллельно. Учитывайте длительность и зависимости.

| День | Работы | Ответственный | Результат дня |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Подготовить сервер и рабочую среду; 4. Подготовить и проверить данные | Системный администратор; Администратор БД | Начата подготовка среды и данных. |
| 2 | 1. Подготовить сервер и рабочую среду; 4. Подготовить и проверить данные | Системный администратор; Администратор БД | Сервер и данные готовы. |
| 3 | 2. Установить новую систему; 3. Настроить базу данных | Разработчик; Администратор БД | Система установлена, начата настройка БД. |
| 4 | 3. Настроить БД; 6. Настроить пользователей и права; 8. Обучить пользователей | Администратор БД; Разработчик; Специалист поддержки | БД готова, пользователи настроены и обучены. |
| 5 | 5. Перенести данные в новую систему | Администратор БД | Данные перенесены. |
| 6 | 7. Провести функциональное тестирование | Представитель пользователей | Начато тестирование. |
| 7 | 7. Провести функциональное тестирование | Представитель пользователей | Основные функции проверены. |
| 8 | 9. Исправить критические ошибки | Разработчик | Критические ошибки исправлены. |
| 9 | Контрольная проверка после исправлений; подготовка запуска | Представитель пользователей; Руководитель проекта | Готовность системы к запуску подтверждена. |
| 10 | 10. Ввести систему в эксплуатацию | Руководитель проекта | Система запущена. |

8. Задание 5. Проверьте срок запуска

После составления календаря ответьте на вопросы:

Получилось ли завершить внедрение за 10 рабочих дней?

В какой день система реально готова к запуску?

Какие работы определили общий срок?

Какие работы удалось выполнить параллельно?

Есть ли запас времени перед запуском?

Ответы:

Да, внедрение можно завершить за 10 рабочих дней.

Система готова к запуску к концу 9-го дня, а официальный ввод в эксплуатацию выполняется в 10-й день.

Общий срок определяет цепочка: подготовка сервера → установка системы и настройка БД → перенос данных → тестирование → исправление критических ошибок → запуск.

Параллельно выполнялись подготовка сервера и данных, настройка БД и подготовка данных, а также настройка пользователей и обучение.

Да. Перед официальным запуском есть небольшой резерв: готовность подтверждается на 9-й день, запуск выполняется на 10-й.

9. Задание 6. Найдите «узкое место»

Определите работу или цепочку работ, задержка которой сильнее всего повлияет на дату запуска.

Узкое место: цепочка 3 → 5 → 7 → 9 → 10, связанная с БД, переносом данных, тестированием, исправлением ошибок и запуском.

Почему именно оно: эти работы последовательно зависят друг от друга и непосредственно определяют дату запуска.

На сколько может сдвинуться запуск: задержка критической работы на 1 день может сдвинуть запуск примерно на 1 день.

Как снизить риск задержки: заранее проверить данные, выделить время на тестирование и предусмотреть резерв для исправления критических ошибок.

10. Задание 7. Ситуация «Что пошло не так?»

Выберите ОДИН вариант:

Сервер подготовили на 2 рабочих дня позже.

При переносе данных обнаружилась ошибка, и перенос нужно повторить.

Тестирование выявило критическую ошибку авторизации.

Пользователи не успели пройти обучение.

Руководитель попросил добавить новую функцию непосредственно перед запуском.

Выбранная проблема: тестирование выявило критическую ошибку авторизации.

Какие этапы затронуты: функциональное тестирование, исправление критической ошибки и финальный запуск.

Какие сроки изменятся: исправление ошибки занимает 1 день; запуск переносится с 9-го на 10-й день.

Что можно сделать, чтобы уменьшить задержку:

Чтобы уменьшить задержку, разработчик сразу приступает к исправлению, пока остальные участники готовят запуск. Исправление планируется выполнить за 1 день, после чего проводится повторная проверка.

Такой вариант позволяет сохранить исходный срок в 10 рабочих дней.

11. Задание 8. Пересоберите план

После выбранной проблемы измените свой календарь так, чтобы запуск состоялся максимально близко к исходному сроку. Если уложиться в 10 дней невозможно, укажите новую дату и объясните почему.

| День | Изменённые работы | Ответственный | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Подготовить сервер и рабочую среду; 4. Подготовить и проверить данные | Системный администратор; Администратор БД | Работы начаты параллельно. |
| 2 | 1. Подготовить сервер и рабочую среду; 4. Подготовить и проверить данные | Системный администратор; Администратор БД | Сервер и данные готовы. |
| 3 | 2. Установить новую систему; 3. Настроить базу данных | Разработчик; Администратор БД | Система установлена, БД настраивается. |
| 4 | 3. Настроить БД; 6. Настроить пользователей и права; 8. Обучить пользователей | Администратор БД; Разработчик; Специалист поддержки | БД и доступы готовы, обучение проведено. |
| 5 | 5. Перенести данные | Администратор БД | Данные перенесены. |
| 6 | 7. Функциональное тестирование | Представитель пользователей | Начато тестирование. |
| 7 | 7. Функциональное тестирование — обнаружена ошибка авторизации | Представитель пользователей | Критическая ошибка выявлена. |
| 8 | 9. Исправить критическую ошибку авторизации | Разработчик | Ошибка исправлена за 1 день. |
| 9 | Повторная проверка исправления; подготовка к запуску | Представитель пользователей; Руководитель проекта | Исправление проверено, система готова. |
| 10 | 10. Ввести систему в эксплуатацию | Руководитель проекта | Система запущена в исходный срок. |

12. Итоговый мини-план внедрения

Соберите итоговый вариант в одной таблице. Он должен быть коротким, но содержать всю необходимую информацию.

| Этап | Работа | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка среды и данных | 1–2 день | Системный администратор; Администратор БД | Сервер и данные готовы |
| 2 | Установка системы | 3 день | Разработчик | ПО установлено |
| 3 | Настройка БД | 3–4 день | Администратор БД | БД готова |
| 4 | Перенос данных | 5 день | Администратор БД | Данные перенесены |
| 5 | Настройка пользователей и обучение | 4 день | Разработчик; Специалист поддержки | Пользователи настроены и обучены |
| 6 | Тестирование | 6–7 день | Представитель пользователей | Основные функции проверены |
| 7 | Исправление критических ошибок | 8 день | Разработчик | Критические ошибки устранены |
| 8 | Запуск | 10 день | Руководитель проекта | Система введена в эксплуатацию |

13. Итоговый вывод

Сформулируйте 3–5 предложений о том, что оказалось самым сложным при планировании внедрения и почему оценка сроков зависит от зависимостей между работами.

Самым сложным было правильно определить зависимости между работами и распределить их по дням. Важно учитывать, что часть задач можно выполнять параллельно, поэтому нельзя просто сложить все длительности. На дату запуска сильнее всего влияет последовательная цепочка работ после подготовки системы и переноса данных. При появлении ошибки план нужно быстро пересобрать с учётом резерва.

14. Контрольные вопросы

1. Что такое план внедрения?

План внедрения — это последовательность работ с указанием сроков, зависимостей, ответственных и ожидаемых результатов.

2. Почему этапы внедрения имеют зависимости?

Потому что некоторые работы невозможно начать, пока не готов результат предыдущего этапа.

3. Какие работы можно выполнять параллельно?

Например, подготовку сервера и данных, настройку БД и подготовку данных, а также настройку пользователей и обучение.

4. Почему простое сложение длительностей всех работ может дать неправильный срок?

Потому что часть работ выполняется одновременно, а часть начинается только после завершения зависимых этапов.

5. Что такое узкое место в плане?

Это работа или цепочка работ, задержка которой сильнее всего влияет на дату запуска.

6. Почему важно назначать ответственного за каждый этап?

Чтобы было понятно, кто выполняет работу, контролирует результат и отвечает за соблюдение срока.

7. Что делать с планом, если во время тестирования найдена критическая ошибка?

Выделить время на её исправление, провести повторную проверку и при необходимости пересчитать дату запуска.

8. Чем цель внедрения отличается от конкретной работы?

Цель описывает ожидаемый результат для компании, а работа является отдельным действием для его достижения.

15. Что сдаём

Один файл Word с заполненными таблицами и ответами. Если календарь удобнее сделать в Excel, его можно приложить отдельно, но итоговый мини-план должен быть представлен в работе.

Имя файла: Фамилия_Внедрение_за_10_дней.docx

Самопроверка перед сдачей

☐ Цель внедрения сформулирована как ожидаемый результат.

☐ Зависимости между работами учтены.

☐ Определены работы, которые можно выполнять параллельно.

☐ Составлен календарь.

☐ Общий срок рассчитан с учётом зависимостей.

☐ Назначены ответственные.

☐ Найдено узкое место.

☐ Рассмотрена одна непредвиденная проблема.

☐ После изменения ситуации план пересобран.

☐ Итоговый план содержит этап, срок, ответственного и результат.